## Sheet1
Project Start: |  |  | 2021-01-11
Display Week: |  |  | 0
[5 empty] | 2021-01-11 | [7 empty] | 2021-01-19 | [7 empty] | 2021-01-27 | [7 empty] | 2021-02-04 | [7 empty] | 2021-02-12 | [7 empty] | 2021-02-20 | [7 empty] | 2021-02-28 | [7 empty] | 2021-03-08 | [7 empty] | 2021-03-16 | [7 empty] | 2021-03-24 | [7 empty] | 2021-04-01 | [7 empty] | 2021-04-09
 | time axis 2021-01-11 to 2021-04-16
TASK | Assigned To | Progress | START | END | time axis 2021-01-11 to 2021-04-16
Benchmark 1
Task 1.0 |  | 70% | 2021-01-11 | 2021-01-13
Task 1.1 |  | 80% | 2021-01-13 | 2021-01-15
Benchmark 2
Task 2.0 |  | 75% | 2021-01-15 | 2021-01-17
Task 2.1 |  |  | 2021-01-17 | 2021-01-19
Task 2.2 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-21
Task 2.3 |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-22
Benchmark 3
Task 3.0 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-29
Task 3.1 |  |  | 2021-01-29 | 2021-02-04
Task 3.2 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-11
Task 3.3 |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-18
Task 3.4 |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-25
Task 3.5 |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-04
Task 3.6 |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-11
Task 3.7 |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-18
Benchmark 4
Task 4.0 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-29
Task 4.1 |  |  | 2021-01-29 | 2021-02-04
Task 4.2 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-11
Task 4.3 |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-18
Task 4.4 |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-25
Task 4.5 |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-04
Task 4.6 |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-11
Task 4.7 |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-18
Benchmark 5
Task 5.0 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-25
Task 5.1 |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-01
Benchmark 6
Task 6.0 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-08
Task 6.1 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-15